АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 08.04.2013 | с. Тасеево | № 298 |
| --- | --- | --- |

О проведении районного праздника «Парад Победы», посвященного празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

В связи с предстоящим празднованием 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в соответствии с мероприятиями долгосрочной  целевой  программы «Юбилейные и памятные даты» на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением  администрации Тасеевского района  Красноярского края от 14.10.2011  № 516, руководствуясь   ст. 46    Устава Тасеевского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  9 мая  2013 года  районный праздник «Парад Победы», посвященный 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.Утвердить состав организационного  комитета по подготовке и проведению районного праздника  «Парад Победы» согласно приложению № 1.

3.Утвердить программу мероприятий,  по подготовке и проведению районного праздника «Парад Победы» согласно приложению № 2.

4.Руководителям муниципальных бюджетных  учреждений  и  иных организаций  в  рамках  возложенных  на них обязанностей  обеспечить выполнение  мероприятий  по подготовке и проведению  районного праздника «Парад Победы».

6. Уведомить  отделение полиции №2 МО МВД РФ «Абанский» (Войтюк А.А.) о проведении мероприятия  и рекомендовать организовать охрану правопорядка в местах проведения мероприятий.

7.Рекомендовать   ГПКК «Тасеевское   АТП» (Варанкин С.Е.)  организовать  09 мая 2013 года   работу  пассажирского  транспорта  по селу Тасеево   на  период проведения районного праздника «Парад  Победы».

8.Муниципальному бюджетному  учреждению здравоохранения «Тасеевская  ЦРБ» (Белоусова Ю.Б) организовать медицинское обеспечение участников мероприятия и населения в местах проведения мероприятий, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, дежурство скорой помощи (врача) во время проведения мероприятий.

9. Финансовому управлению администрации  Тасеевского района (Казак Е.А.) осуществить финансирование районного праздника, согласно  мероприятиям долгосрочной целевой программы «Юбилейные и знаменательные даты» на 2012 -2014 годы.

10. Контроль  за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации   Тасеевского района по социальным вопросам  Максак М.А.

11. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Тасеевского района                                                                     А.Я.Эйдемиллер

Приложение №1

к постановлению администрации Тасеевского района

от 08.04.2013 № 298

Состав

организационного  комитета по подготовке и проведению

районного праздника  «Парад Победы»

| Эйдемиллер Александр Яковлевич | -Глава администрации Тасеевского района, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Максак Марина Анатольевна | -заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета; |
| Члены комиссии: |  |
| Неводничева Светлана Владимировна | -ведущий специалист по работе со СМИ и общественными объединениями администрации Тасеевского района; |
| Никоноров Ярослав Анатольевич | -ведущий специалист по молодежной политике администрации Тасеевского района; |
| Голюкова Наталья Леонтьевна | -главный специалист по вопросам культуры отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района; |
| Войтюк Алексей Александрович | -начальник отделения полиции №2 МО МВД РФ «Абанский» (по согласованию); |
| Никулов Владимир Иванович | -начальник ГУ «ПЧ -65» (по согласованию); |
| Казак Елена Анатольевна | -и.о. начальника финансового управления администрации Тасеевского района; |
| Боровкова Галина Александровна | -начальник отдела образования администрации Тасеевского района; |
| Котов Николай Аркадьевич | -начальник управления социальной защиты населения Тасеевского района; |
| Бубнов Евгений Григорьевич | -главный редактор КГУ Редакция газеты «Сельский труженик» (по согласованию); |
| Письменнова Альбина Владимировна | -председатель районного Совета ветеранов; |
| Смирнова Татьяна Германовна | -ведущий специалист по физической культуре и спорту отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района; |
| Соловьева Лидия Анатольевна | -Глава Тасеевского сельсовета Тасеевского района; |
| Пашков Геннадий Михайлович | -и.о. Главы администрации Тасеевского сельсовета Тасеевского района; |
| Варанкин Сергей Викторович | -директор ГП КК «Тасеевское АТП» (по согласованию); |
| Белоусова Юлия Борисовна | -главный врач МБУЗ «Тасеевская ЦРБ» (по согласованию). |

Приложение №2

к постановлению администрации Тасеевского района

от 08.04.2013 № 298

Программа мероприятий

по подготовке и проведению районного праздника

«Парад Победы»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия |
| 1.1. | Разработка и утверждение концепции праздника (художественное оформление, сценическое обеспечение, организационно-методическое сопровождение). Организация рабочей группы по подготовке и проведению праздника | апрель - май | Максак М.А. - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам; Голюкова Н.Л. - главный специалист по вопросам культуры отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района |
| 1.2. | Проведение заседаний оргкомитета и рабочих групп | постоянно | Максак М.А - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам; Голюкова Н.Л.- главный специалист по вопросам культуры отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района |
| 1.3. | Подготовка и согласование программы основных мероприятий районного праздника. | постоянно | Максак М.А - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам |
| 1.4. | Составление смет расходов | до 19.04. | Максак М.А - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам; Голюкова Н.Л.- главный специалист по вопросам культуры отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района |
| 1.5. | Организация делегаций от школ, дошкольных учебных заведений, муниципальных учреждений и организаций | 09.05. | Боровкова Г.А. – начальник управления образования администрации Тасеевского района; руководители учреждений |
| 1.6. | Изготовление гирлянды, доставка на мемориал и возложение | 08.05. – 09.05. | Боровкова Г.А. – начальник управления образования администрации Тасеевского района; Никоноров Я.А. -ведущий специалист по молодежной политике администрации Тасеевского района |
| 1.7. | Организация почетного караула, знаменной группы, у мемориала | 09.05. | Никоноров Я.А. -ведущий специалист по молодежной политике администрации Тасеевского района |
| 1.8. | Подготовка и организация церемонии зажжения «Вечного огня» | 08.05. – 09.05. | Пашков Г.М. – .о. Главы администрации Тасеевского сельсовета |
| 1.9. | Организация торжественного залпа | 09.05. | Войтюк А.А. -начальник отделения полиции №2 МО МВД РФ «Абанский» |
| 1.10. | Организация работы волонтеров. Раздача волонтерами «Георгиевской ленточки» | 09.05. | Никоноров Я.А. -ведущий специалист по молодежной политике администрации Тасеевского района |
| 2. Информационное обеспечение |
| 2.1. | Информирование населения о ходе подготовки празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (сайт администрации Тасеевского района, СМИ) | апрель-май | Неводничева С.В. ведущий специалист по работе со СМИ и общественными объединениями администрации Тасеевского района |
| 2.2. | Приглашение на районный праздник «Парад Победы» через СМИ | до 09.05. | Неводничева С.В. ведущий специалист по работе со СМИ и общественными объединениями администрации Тасеевского района |
| 2.3. | Подготовка и трансляция анонса районного праздника «Парад Победы» через радио «Сто дорог» | до 09.05. | Неводничева С.В. ведущий специалист по работе со СМИ и общественными объединениями администрации Тасеевского района |
| 3.Благоустройство |
| 3.1. | Проведение субботников и благоустройство территории возле учреждений и организаций | 30.04. 08.05 | Пашков Г.М. – и.о. Главы администрации Тасеевского сельсовета; руководители муниципальных учреждений и организаций |
| 3.2. | Благоустройство мемориала | до 08.05 | Пашков Г.М. – и.о. Главы администрации Тасеевского сельсовета |
| 3.3. | Изготовление и размещение элементов праздничного оформления. Оформление сценической концертной площадки | до 08.05. 09.05. | Пашков Г.М. – и.о. Главы администрации Тасеевского сельсовета; Голюкова Н.Л.- главный специалист по вопросам культуры отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района |
| 3.4. | Уборка мест праздничных мероприятий после его проведения | 09.05. | Пашков Г.М. – и.о. Главы администрации Тасеевского сельсовета |
| 4.Обеспечение безопасности |
| 4.1. | Обеспечение охраны общественного порядка и пожарной безопасности в местах проведения районного праздника «Парад Победы» | 09.05. | Войтюк А.А. - начальник отделения полиции №2 МО МВД РФ «Абанский» |
| 4.2. | Перекрытие движения автотранспорта на период праздника | 09.05. | Войтюк А.А. - начальник отделения полиции №2 МО МВД РФ «Абанский» |
| 4.3. | Обеспечение пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 09.05. | Никулов В.И. - начальник ГУ «ПЧ -65» |
| 4.4. | Обеспечение дежурства бригады скорой помощи во время проведения праздничных мероприятий | 09.05. | Белоусова Ю.Б. - главный врач МБУЗ «Тасеевская ЦРБ» |
| 5. Культурно-массовые мероприятия |
| 5.1. | Организация и проведение цикла мероприятий, книжных выставок, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | апрель-май | Муниципальные образовательные учреждения, учреждения культуры |
| 5.2. | Организация торжественного чествования ветеранов | 09.05. | Котов Н.А. - начальник управления социальной защиты населения Тасеевского района |
| 5.3. | Районный праздник «Парад Победы»: | 09.05. |  |
|  | Митинг на мемориале | 09.05. | Голюкова Н.Л.- главный специалист по вопросам культуры отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района |
|  | Возложение гирлянды | 09.05. | Боровкова Г.А. – начальник управления образования администрации Тасеевского района; Никоноров Я.А. -ведущий специалист по молодежной политике администрации Тасеевского района |
|  | Торжественный залп | 09.05. | Войтюк А.А. - начальник отделения полиции №2 МО МВД РФ «Абанский» |
|  | Организация театрализованного концерта | 09.05. | Голюкова Н.Л.- главный специалист по вопросам культуры отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района |
|  | Радиопрограмма: Песни военного времени 1941-1945 годов | 09.05. | Неводничева С.В. -ведущий специалист по работе со СМИ и общественными объединениями администрации Тасеевского района |
| 5.4 | Работа творческих детских, молодежных и спортивных площадок в период проведения праздничных мероприятий | 09.05. | Боровкова Г.А. - начальник отдела образования администрации Тасеевского района; Котов Н.А.- начальник управления социальной защиты населения Тасеевского района; Голюкова Н.Л.- главный специалист по вопросам культуры отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района |
|  | «Молодежь - ветеранам» - молодежная площадка | 09.05. | Никоноров Я. А. -ведущий специалист по молодежной политике администрации Тасеевского района |
|  | Легкоатлетическая эстафета Футбол | 09.05. | Смирнова Т.Г. - ведущий специалист по физической культуре и спорту отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района |
| 6.Техническое и музыкальное оснащение |
| 6.1 | Разработка схемы расположения сценических площадок, творческих детских, молодежных и спортивных площадок | до 18.04. | Голюкова Н.Л.- главный специалист по вопросам культуры отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района (МБУК «Тасеевский РДК») |
| 6.2. | Подключение аппаратуры на концертной площадке и торговых точек к источникам электропитания, согласно схемам расположения. | 09.05 | Федченко Г.В. - директор МБУК «Тасеевский РДК» |
| 6.3. | Размещение и обеспечение работы звукотехнической аппаратуры | 09.05. | Федченко Г.В. - директор МБУК «Тасеевский РДК» |