АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 06.05.2013 | с. Тасеево | № 403 |
| --- | --- | --- |

Об открытии стационарного палаточного лагеря «Радуга»

в каникулярное время в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации районной целевой программы «Отдых детей и подростков Тасеевского района» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Тасеевского района от 17.10.2011г №521, руководствуясь ст.46 Устава Тасеевского района Красноярского края,   в целях обеспечения отдыха, занятости детей и подростков в 2013 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Открыть на территории Тасеевского района стационарный палаточный лагерь «Радуга» в летний период 2013 года.

2.Создать межведомственную координационную комиссию по вопросам открытия стационарного палаточного лагеря «Радуга» в 2013 году согласно приложению № 1.

3.Утвердить план-график подготовки и функционирования стационарного палаточного лагеря «Радуга» согласно приложению № 2.

4.Отделу образования администрации Тасеевского района (Боровкова):

-осуществлять координацию работы организаций и учреждений Тасеевского района, органов местного самоуправления по обеспечению мероприятий по подготовке открытия и функционирования стационарного палаточного лагеря «Радуга» на территории Тасеевского района;

-обеспечить соблюдение санитарных норм и правил при подготовке к открытию стационарного палаточного лагеря;

-обеспечить подбор и подготовку педагогических кадров детских оздоровительных  учреждений;

-обеспечить отдых и занятость учащихся общеобразовательных школ района, состоящих на учете в органах внутренних дел в стационарном палаточном лагере;

5.МБУЗ «Тасеевская центральная районная больница» (Белоусова):

-обеспечить проведение профилактических осмотров детей и персонала стационарного палаточного лагеря «Радуга»;

-обеспечить подбор, подготовку, содержание и оплату труда медицинскому работнику на период функционирования стационарного палаточного лагеря «Радуга»;

- осуществлять  контроль  эффективности оздоровления.

6.Финансовому управлению администрации Тасеевского района (Юрченко) обеспечить финансирование расходов на стационарный палаточный лагерь «Радуга».

7. Администрации Тасеевского района разместить муниципальный заказ для приобретения оборудования для стационарного палаточного лагеря (Заречный).

8.МКСУ по ведению бюджетного учёта «ТЦБ» обеспечить предоставление информации, необходимой для осуществления контроля за исполнением условий предоставления субсидии по форме, утверждённой Главным распорядителем и итогового аналитического и финансового отчётов об использовании средств субсидии (Ершова).

9.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Тасеевский вестник».

10.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам  Максак М.А.

11.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности Главы

администрации Тасеевского района                                     И.И. Северенчук

Приложение № 1 к постановлению администрации Тасеевского района от 06.05.2013 № 403

Состав межведомственной координационной комиссии по вопросам открытия стационарного палаточного лагеря «Радуга» в 2013 году

| Максак Марина Анатольевна | -заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Боровкова Галина Александровна | -начальник отдела образования администрации Тасеевского района, заместитель председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Подельцов Виктор Николаевич | -заместитель начальника отделения полиции № 2 МО МВД России «Абанский» (по согласованию); |
| Белоусова Юлия Борисовна | -главный врач МБУЗ «Тасеевская центральная районная больница»; |
| Трофимов Андрей Анатольевич | -начальник отделения государственного пожарного надзора по Тасеевскому району (по согласованию); |
| Морозова Светлана Владимировна | -ведущий специалист отдела образования администрации Тасеевского района; |
| Казак Елена Анатольевна | -и.о. начальника финансового управления администрации Тасеевского района; |
| Ершова Тамара Васильевна | -директор МКСУ по ведению бюджетного учёта «ТЦБ». |

Приложение № 2 к постановлению администрации Тасеевского района от 06.05.2013 № 403

План – график

подготовки и функционирования стационарного палаточного лагеря «Радуга» в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполне-ния | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование заказа для приобретения оборудования для стационарного палаточного лагеря | до 07.05.2013 | Начальник отдела образования администрации Тасеевского района Боровкова Г.А., директор МКСУ по ведению бюджетного учёта «ТЦБ» Ершова Т.В. |
| 2. | Размещение муниципального заказа для приобретения оборудования для стационарного палаточного лагеря | до 10.05.2013 | Ведущий специалист по муниципальному заказу отдела по вопросам обеспечения жизнедеятельности района и муниципального заказа администрации Тасеевского района Заречный В.А. |
| 3. | Рассмотрение заявок, определение победителя | до 24.05.2013 | Первый заместитель Главы администрации Тасеевского района Северенчук И.И. |
| 4. | Заключение муниципального контракта с победителем | до 07.06.2013 | Директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Смолина Е.А. |
| 5. | Утверждение штатного расписания сотрудников стационарного палаточного лагеря «Радуга» | до 01.06.2013 | Директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Смолина Е.А. |
| 4. | Прохождение сотрудниками лагеря необходимого медицинского осмотра и гигиенического воспитания и обучения | до 20.06.2013 | Директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Смолина Е.А. |
| 5. | Получение и установка оборудования | до 21.06.2013 | Директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Смолина Е.А. |
| 6. | Получение заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г.Канске | до 01.07.2013 | Директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Смолина Е.А. |
| 7. | Ведение расчётной финансовой документации по функционированию стационарного палаточного лагеря «Радуга» |  | Директор МКСУ по ведению бюджетного учёта «ТЦБ» Ершова Т.В. |
| 8. | Открытие стационарного палаточного лагеря «Радуга» | 01.07.2013 | Начальник лагеря |
| 9. | Закрытие стационарного палаточного лагеря «Радуга» | 20.07.2013 2013 года | Начальник лагеря |
| 10. | Предоставление информации, необходимой для осуществления контроля за исполнением условий предоставления субсидии по форме, утверждённой Главным распорядителем, оказание содействия Главному распорядителю при проведении контрольных мероприятий | до 07 числа месяца, следующего за отчётным | Начальник отдела образования администрации Тасеевского района Боровкова Г.А., директор МКСУ по ведению бюджетного учёта «ТЦБ» Ершова Т.В. |
| 11. | Предоставление итогового аналитического и финансового отчётов об использовании средств субсидии | до 15.12.2013 | Начальник отдела образования администрации Тасеевского района Боровкова Г.А., директор МКСУ по ведению бюджетного учёта «ТЦБ» Ершова Т.В. |