АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 14.05.2013 | с. Тасеево | № 425 |
| --- | --- | --- |

О проведении юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию центральной детской библиотеки МБУК «Тасеевская ЦБС»

С целью развития интереса к чтению литературы,  в соответствии с мероприятиями долгосрочной  целевой  программы «Юбилейные и памятные даты» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением  администрации Тасеевского района  Красноярского края от 14.10.2011 № 516, руководствуясь  ст. 46  Устава Тасеевского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отделу по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района (Голюкова Н.Л.) организовать проведение  юбилейных мероприятий, посвященных   60-летию центральной детской библиотеки МБУК «Тасеевская централизованная библиотечная система».

2.Утвердить программу юбилейных мероприятий, посвященных   60-летию центральной детской библиотеки МБУК «Тасеевская ЦБС» согласно приложению № 1.

3.Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению юбилейных мероприятий,  посвященных 60-летию центральной детской библиотеки МБУК «Тасеевская ЦБС» согласно приложению № 2.

4.Финансовому управлению администрации  Тасеевского района (Казак Е.А.) осуществить финансирование согласно  мероприятиям долгосрочной целевой программы «Юбилейные и знаменательные даты» на 2012 -2014 годы.

5.Контроль  за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации   Тасеевского района по социальным вопросам  Максак М.А.

6.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  администрации

Тасеевского района                                                                 А.Я. Эйдемиллер

Приложение № 1

к постановлению администрации Тасеевского района

от 14.05.2013 № 425

Программа юбилейных мероприятий,

посвященных   60-летию центральной детской библиотеки

МБУК «Тасеевская ЦБС»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Библиотечная акция «Достижения наших читателей» | в течении года | Шендель Е.В. – директор МБУК «Тасеевская ЦБС |
| 2. | Районный конкурс детского рисунка «Мои любимые книжные герои». | май | Амелькович Л.П. – директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ» |
| 3. | Районный фотоконкурс «Я и книга» | апрель-май | Подобулкина Т.В. – заведующая детской библиотекой МБУК «Тасеевская ЦБС |
| 4. | Презентация «Листаем страницы, твои, юбилей!» (Создание электронной презентации о детской библиотеке) | май | Подобулкина Т.В. – заведующая детской библиотекой МБУК «Тасеевская ЦБС |
| 5. | Читательский бенефис «Лучшие друзья мои – книги» Анастасии Валенковой | май | Подобулкина Т.В. – заведующая детской библиотекой МБУК «Тасеевская ЦБС |
| 6. | Праздник «С юбилеем, книжкин дом!» | 27.05. | Шендель Е.В. – директор МБУК «Тасеевская ЦБС |
| 7. | Флешмоб «Да, здравствует детская библиотека!» | 03.06. | Подобулкина Т.В. – заведующая детской библиотекой МБУК «Тасеевская ЦБС |

Приложение № 2

к постановлению администрации Тасеевского района

от 14.05.2013 № 425

План

организационных мероприятий по подготовке и проведению юбилейного мероприятия,  посвященного  60-летию центральной детской библиотеки МБУК «Тасеевская ЦБС»

27 мая 2013 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия |
| 1.1. | Разработка и утверждение программы основных мероприятий, посвященных 60-летию центральной детской библиотеки МБУК «Тасеевская ЦБС» Организация рабочей группы по подготовке и проведению праздника. | апрель - май | Голюкова Н.Л. - главный специалист по вопросам культуры отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района; Шендель Е.В. – директор МБУК «Тасеевская ЦБС» |
| 1.2. | Проведение заседаний рабочей группы | постоянно | Голюкова Н.Л.- главный специалист по вопросам культуры отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района. |
| 1.3. | Подготовка и согласование программы основных мероприятий, посвященных 60-летию центральной детской библиотеки МБУК «Тасеевская ЦБС» | постоянно | Шендель Е.В. – директор МБУК «Тасеевская ЦБС |
| 1.4. | Составление смет расходов | до 15.05. | Голюкова Н.Л.- главный специалист по вопросам культуры отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района; Шендель Е.В. – директор МБУК «Тасеевская ЦБС |
|  | Написание сценария, поведение репетиций | до 27.05. | Шендель Е.В. – директор МБУК «Тасеевская ЦБС |
|  | Организация детских коллективов художественной самодеятельности | до 27.05. | Подобулкина Т.В. – заведующая детской библиотекой МБУК «Тасеевская ЦБС |
|  | Создание электронной презентации о детской библиотеке | до 27.05. |  |
|  | Организация делегаций от школ, дошкольных учебных заведений на юбилейное мероприятие | до 27.05. | Подобулкина Т.В. – заведующая детской библиотекой МБУК «Тасеевская ЦБС |
|  | Подбор музыки, работа с аппаратурой | до 27.05. | Федченко Г.В.. – директор МБУК «Тасеевский РДК» |
|  | Световое оформление, работа осветителя | до 27.05. | Федченко Г.В.. – директор МБУК «Тасеевский РДК» |
|  | Декоративно - художественное оформление сцены, зала, фойе | 27.05. | Шендель Е.В. – директор МБУК «Тасеевская ЦБС Федченко Г.В.. – директор МБУК «Тасеевский РДК» Амелькович Л.П. – директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ» |
|  | Подготовка костюмов |  | Федченко Г.В.. – директор МБУК «Тасеевский РДК» |
|  | Проведение репетиций, генеральной репетиции |  | Шендель Е.В. – директор МБУК «Тасеевская ЦБС |
| 2.Организация и проведение праздничного мероприятия |
|  | Праздник «С юбилеем, книжкин дом!» | 27.05. | Шендель Е.В. – директор МБУК «Тасеевская ЦБС |
| 3. Информационное обеспечение |
| 3.1. | Информирование населения о программе основных мероприятий, посвященных 60-летию центральной детской библиотеки МБУК «Тасеевская ЦБС» (сайт администрации Тасеевского района, СМИ) | май | Шендель Е.В. – директор МБУК «Тасеевская ЦБС |
| 3.2. | Приглашение на праздник представителей министерства культуры Красноярского края, краевой научной библиотеки, библиотек Восточной группы районов Красноярского края | май | Шендель Е.В. – директор МБУК «Тасеевская ЦБС |
| 3.3. | Реклама юбилейных мероприятий. Озвучка через Радио «Сто дорог» | май | Шендель Е.В. – директор МБУК «Тасеевская ЦБС |