АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 06.06.2014 | с. Тасеево | № 478 |
| --- | --- | --- |

О проведении районного праздника «С любовью к людям и земле»

В соответствии с постановлением администрации Тасеевского района от 04.12.2013  № 1231 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Тасеевского района» на 2014-2016 годы, в целях реализации подпрограммы 3 «Поддержка искусства и народного творчества», руководствуясь   ст. 46,48 Устава Тасеевского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести  21 июня 2014 года  районный праздник  «С любовью к людям и земле» в с.Тасеево.

2.Утвердить состав организационного  комитета по подготовке и проведению районного праздника  «С любовью к людям и земле» согласно  приложению № 1.

3.Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению районного праздника «С любовью к людям и земле»  согласно  приложению №  2.

4.Утвердить  программу районного праздника «С любовью к людям и земле» согласно  приложению № 3.

5.Рекомендовать Главам муниципальных образований, руководителям муниципальных учреждений  и иных организаций обеспечить выполнение  мероприятий  по подготовке и проведению  районного праздника.

6.Рекомендовать  начальнику отделения полиции №2 МО МВД РФ «Абанский»  (Войтюк А.А.) организовать охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения мероприятий.

7.Рекомендовать    директору    ГПКК «Тасеевское   АТП» (Варанкин С.Е.) организовать  21.06.2014  работу  пассажирского  транспорта  по Тасеевскому району,  на период проведения районного праздника «С любовью к людям и земле».

8.Рекомендовать главному врачу  КГБУЗ  «Тасеевская РБ»  (Белоусова Ю.Б.) организовать  дежурство скорой помощи (врача) во время проведения мероприятий.

9.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  администрации  Тасеевского района по социальным вопросам  Максак М.А.

10.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Тасеевского района в и в печатном издании "Тасеевский вестник".

11.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности Главы

администрации Тасеевского района		                              И.И.Северенчук

Приложение 1

к постановлению администрации

Тасеевского района Красноярского края

от   06.06.2014 № 478

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

районного праздника «С любовью к людям и земле»

| Никаноров Олег Анатольевич | -Глава Тасеевского района, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Максак Марина Анатольевна | -заместитель Главы администрации района по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета; |
| Члены комиссии: |  |
| Голюкова Наталья Леонтьевна | -начальник отдела по вопросам культуры , физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района ; |
| Неводничева Светлана Владимировна | -ведущий специалист по работе со СМИ и общественными организациями отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| Соловьева Лидия Анатольевна | -Глава Тасеевского сельсовета Тасеевского района; |
| Никоноров Ярослав Анатольевич | -Глава администрации Тасеевского сельсовета; |
| Войтюк Алексей Александрович | - начальник отделения полиции №2 МО МВД РФ «Абанский» (по согласованию); |
| Никулов Владимир Иванович | -начальник ГУ «ПЧ -65» (по согласованию); |
| Казак Елена Анатольевна | -и.о.начальника финансового управления администрации Тасеевского района; |
| Кулева Татьяна Михайловна | -начальник отдела образования администрации Тасеевского района; |
| Котов Николай Аркадьевич | -начальник управления социальной защиты населения Тасеевского района; |
| Бубнов Евгений Григорьевич | главный редактор КГУ Редакция газеты «Сельский труженик» (по согласованию); |
| Письменнова Альбина Владимировна | -председатель районного Совета ветеранов (по согласованию); |
| Жаконис Антонина Мифодьевна | -Глава Сивохинского сельсовета Тасеевского района (по согласованию); |
| Ермакова Галина Вениаминовна | -Глава Суховского сельсовета Тасеевского района (по согласованию); |
| Петрова Татьяна Валерьевна | -Глава Троицкого сельсовета Тасеевского района (по согласованию); |
| Маклашевич Наталья Николаевна | -Глава Вахрушевского сельсовета Тасеевского района (по согласованию); |
| Павлов Анатолий Никанорович | -Глава Веселовского сельсовета Тасеевского района (по согласованию); |
| Богуш Ирина Константиновна | -Глава Хандальского сельсовета Тасеевского района (по согласованию); |
| Гришаев Николай Валентинович | -Глава Фаначетского сельсовета Тасеевского района (по согласованию); |
| Варанкин Сергей Евгеньевич | -директор ГПКК «Тасеевское АТП» (по согласованию); |
| Белоусова Юлия Борисовна | -главный врач КГБУЗ «Тасеевская РБ» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению администрации Тасеевского района Красноярского края

от 06.06.2014 № 478

План

организационных мероприятий по подготовке и проведению районного праздника «С любовью к людям и земле»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия |
| 1.1. | Разработка и утверждение концепции праздника (художественное оформление, сценическое обеспечение, организационно-методическое сопровождение). Организация рабочей группы по подготовке и проведению праздника | до 05.06. | Максак М.А. - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам; Голюкова Н.Л. - начальник отдела по вопросам культуры , физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 1.2. | Привлечение благотворительных и спонсорских средств на проведение праздничных мероприятий | июнь | Администрация Тасеевского района |
| 1.3. | Проведение заседаний оргкомитета и рабочих групп | постоянно | Максак М.А - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам; Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры , физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 1.4. | Подготовка и согласование программы основных мероприятий районного праздника. | до 06.06. | Максак М.А - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам |
| 1.5. | Разработка сценарно-постановочных планов. | до 10.06. | Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры , физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 1.6. | Подготовка торжественной официально-церемониальной части праздника: - подготовка церемонии награждения лучших работников муниципальных учреждений и предприятий района почетными грамотами и благодарственными письмами, Главы района, глав муниципальных образований района; - рассмотрение кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Тасеевского района (оформление ходатайств, характеристик и т.д.) | до 21.06. | Неводничева С.В. - Ведущий специалист по работе со СМИ и общественными организациями отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 1.7. | Составление смет расходов | до 06.06. | Максак М.А - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам; Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры , физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского райо |
| 2. Информационное обеспечение, работа с приглашенными |
| 2.1. | Составление списков приглашенных и приглашение гостей на праздник. | до 06.06. | Неводничева С.В. - Ведущий специалист по работе со СМИ и общественными организациями отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 2.2. | Информирование творческих коллективов Восточной группы территорий Красноярского края, сбор заявок на участие. | до 10.06. | Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры , физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 2.3. | Приглашение жителей и гостей района на мероприятие через СМИ | до 16.06. | Неводничева С.В.- Ведущий специалист по работе со СМИ и общественными организациями отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 2.4. | Изготовление и размещение элементов праздничного оформления: Разработка сувенирной, рекламной продукции для участников и гостей районного праздника с использованием символики (герба и флага) Тасеевского района (афиши, флажки, баннеры) | до 16.06. | Неводничева С.В.-ведущий специалист по работе со СМИ и общественными организациями отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района, Предприниматели района |
| 2.5. | Оформление главной сценической концертной площадки | 21.06. | Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры , физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 2.6. | Подготовка и трансляция анонса праздника через радио «Сто дорог» | 11.06.-20.06. | Неводничева С.В. Ведущий специалист по работе со СМИ и общественными организациями отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 2.7. | Создание фильма о Тасеевском районе | до 20.06. | МБУ «Ресурсный центр» |
| 3.Благоустройство территории |
| 3.1. | Благоустройство, освещение главных улиц и площади села, санитарная подготовка мест проведения районного праздника | до 21.06. | Никоноров Я.А. - глава администрации Тасеевского сельсовета Тасеевского района |
| 3.2. | Оформление зданий, магазинов праздничной атрибутикой | до 21.06. | Хритоненко О.П. – ведущий специалисту по имущественным вопросам администрации Тасеевского района |
| 3.3. | Организация торгового обслуживания в местах проведения праздничных мероприятий | 21.06. | Хритоненко О.П. – ведущий специалисту по имущественным вопросам администрации Тасеевского района |
| 3.4. | Уборка мест праздничных мероприятий после его проведения | до 21.06-22.06 | Никоноров Я.А. - глава администрации Тасеевского сельсовета Тасеевского района |
| 3.5. | Организация посадочных мест для различных групп населения в местах проведения праздника | 21.06. | Соловьева Л.А. -. глава Тасеевского сельсовета Тасеевского района Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры , физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 4.Обеспечение безопасности |
| 4.1. | Охрана правопорядка | 21.06. | Войтюк А.А.- начальник отделения полиции №2 МО МВД РФ «Абанский» |
| 4.2. | Перекрытие движения автотранспорта на период праздничного шествия / с 10.00 ч. до 01.00 ч. | 21.06. | Войтюк А.А. - начальник отделения полиции №2 МО МВД РФ «Абанский» |
| 4.3. | Встреча VIP-гостей и творческих коллективов восточных территорий Красноярского края на границе Тасеевского района и сопровождение транспорта патрульной машиной | 21.06. | Никаноров О.А. – глава района Кураторы делегаций Войтюк А.А. - начальник отделения полиции №2 МО МВД РФ «Абанский» |
| 4.4. | Обеспечение пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 21.06. | Никулов В.И. - начальник ГУ «ПЧ -65» |
| 4.5. | Обеспечение дежурства бригады скорой помощи во время проведения праздничных мероприятий | 21.06. | Белоусова Ю.Б. - главный врач КБУЗ «Тасеевская РБ» |
| 5. Культурно-массовые мероприятия |
| 5.1. | Размещение и организация работы подворий | 21.06. | Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 5.2. | Организация работы ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Тасеевского района | 21.06. | Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 5.3. | Организация работы творческих детских, молодежных и спортивных площадок в период проведения праздничных мероприятий | 21.06. | Кулева Т.М. - начальник отдела образования администрации Тасеевского района Котов Н.А.- начальник управления социальной защиты населения Тасеевского района Смирнова Т.Г. - ведущий специалист по физической культуре и спорту отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта администрации Тасеевского района Неводничева С.В.- Ведущий специалист по работе со СМИ и общественными организациями отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 5.4. | Организация работы творческой площадки «Пой гармонь, звени частушка» | 21.06. | Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 5.5. | Организация работы игровых плошадок (батут/надувной городок, сухой бассейн) | 21.06. | Максак М.А - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам |
| 5.6. | Торжественная встреча VIP-гостей и творческих коллективов восточных территорий Красноярского края на границе Тасеевского района | 21.06. | Никаноров О.А. – глава района Кураторы делегаций |
| 5.7. | Репетиция с участниками колонн праздничного шествия | 17.06., 20.06. | Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 5.8. | Сбор и построение колонн учреждений, предприятий Тасеевского района и творческих коллективов восточных территорий Красноярского края для участия в праздничном шествии | 21.06. | Максак М.А - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам |
| 5.9. | Праздничное шествие колонн учреждений, предприятий коллективов и жителей Тасеевского района | 21.06. | Максак М.А - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам |
| 5.10. | Торжественная официально-церемониальная часть праздника | 21.06. | Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 5.11. | Выступление творческих коллективов Тасеевского района и творческих коллективов восточных территорий Красноярского края/гостей праздника | 21.06. | Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 5.12. | Праздничный прием у Главы района | 21.06. | Неводничева С.В.- Ведущий специалист по работе со СМИ и общественными организациями отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 5.13. | Народное гуляние /open-air | 21.06. | Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 5.14. | Согласование мест проведения праздничного фейерверка Определение спонсора фейерверка | до 21.06. | Максак М.А - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам |
| 5.15. | Праздничный фейерверк | 21.06. | Максак М.А - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам |
| 6.Техническое и музыкальное оснащение |
| 6.1. | Разработка схемы расположения сценических площадок, подворий, творческих детских, молодежных и спортивных площадок | до 21.06. | Голюкова Н.Л.- начальник отдела по вопросам культуры, физической культуры и спорта, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района |
| 6.2. | Подключение аппаратуры на концертной площадке и торговых точках к источникам электропитания, согласно схемам расположения | 21.06. | Никоноров Я.А. – глава администрации Тасеевского сельсовета Тасеевского района |
| 7.Транспорт |
| 7.1. | Обеспечение контроля за работой транспорта, задействованного в организации мероприятия |  | Максак М.А - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам |
| 7.2. | Организация работы дежурного транспорта |  | Максак М.А - заместитель Главы администрации Тасеевского района по социальным вопросам |
| 7.3. | Организация работы пассажирского транспорта по району |  | Варанкин С.Е. - директор ГПКК «Тасеевское АТП» (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению администрации Тасеевского района Красноярского края

от   06.06.2014   № 478

Программа

районного праздника «С любовью к людям и земле»

| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работа подворий | 12.00-17.00 | Центральный парк / пер. Центральный, 1 |
| 2. | Работа ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Тасеевского района | 12.00-17.00 | Центральный парк / пер. Центральный, 1 |
| 3. | Работа творческих детских, молодежных и спортивных площадок | 12.00-17.00 | Центральный парк /пер. Центральный, 1 площадь перед администрацией |
| 4. | Работа игровых плошадок (батут/надувной городок, карусель, паравозик) | 12.00-17.00 | Центральный парк/ пер. Центральный, 1 площадь перед администрацией |
| 5. | Работа торговых точек, летних кафе и коктейль - бара | 12.00 - 01.00 | Центральный парк/ пер. Центральный, 1 |
| 7. | Торжественная встреча VIP-гостей и творческих коллективов восточных территорий Красноярского края на границе Тасеевского района | 9.00 -10.00 | Граница Тасеевского района |
| 8. | Сбор и построение колонн учреждений, предприятий Тасеевского района и творческих коллективов восточных территорий Красноярского края для участия в праздничном шествии | 10.30-11.00 | - площадка перед КГБУЗ «Тасеевская РБ» (с.Тасеево, ул.Лазо,20); - ПЧ 65 (ул. Пролетарская, 29); -ул.Луначарского, 25 |
| 9. | Праздничное шествие колонн учреждений, предприятий коллективов и жителей Тасеевского района | 11.00-12.30 | Центральная площадь перед администрацией с. Тасеево/ ул. Краснопартизанская, 2 |
| 10. | Открытие районного праздника «С любовью к людям и земле». Приветствие и поздравления гостей праздника. Церемония награждения. Большой праздничный концерт лучших творческих коллективов Тасеевского района и творческих коллективов восточных территорий Красноярского края / гостей праздника | 12.30-15.30 | Центральная площадь перед администрацией с. Тасеево/ ул. Краснопартизанская, 2 |
| 11. | Праздничный прием у Главы района | 15.00 | Банкетный зал кафе «Тайга»/ ул. Советская, 28 |
| 12. | Народное гуляние /open-air | 18.00-01.00 | Центральная площадь перед администрацией с. Тасеево: ул. Краснопартизанская, 2 |
| 13. | Работа творческой площадки «Пой гармонь, звени частушка» | 16.00-18.00 | Центральный парк/ пер. Центральный, 1 |
| 14. | Эстрадный концерт. Праздничная танцевальная дискотека | 20.00-01.00 | Центральная площадь перед администрацией с. Тасеево/ ул. Краснопартизанская,2 |
| 15. | Праздничный фейерверк | 24.00 | Центральная площадь перед администрацией с. Тасеево/ ул. Краснопартизанская,2 |