АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 15.10.2019 | с. Тасеево | № 520 |
| --- | --- | --- |

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вахрушевская основная общеобразовательная школа № 6» путем присоединения в форме филиала к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 2»

В соответствии со статьями  57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 9, 22 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 N 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", ст. 16 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", постановлением администрации Тасеевского района от 16.09.2019 № 468 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций на территории Тасеевского района», на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации  муниципальных образовательных организаций на территории Тасеевского района от 02.10.2019, а также в целях оптимизации кадровых, материально – технических, организационно - методических средств, направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вахрушевская основная общеобразовательная школа № 6» (далее по тексу – МБОУ «Вахрушевская ООШ № 6») путем присоединения в форме филиала к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее по тексту  – МБОУ «Тасеевская СОШ № 2).

2.Утвердить  план мероприятий по реорганизации МБОУ «Вахрушевская ООШ № 6» путем присоединения в форме филиала к МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Завершить процесс реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вахрушевская основная общеобразовательная школа № 6» путем присоединения в форме филиала к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 2» в срок до 01 января 2020 года.

4.Установить, что МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» является правопреемником по всем правам и обязательствам МБОУ «Вахрушевская ООШ № 6» в соответствии с передаточным актом со дня завершения реорганизации.

5.Считать МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности МБОУ «Вахрушевская ООШ № 6».

6.Определить за МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» основную цель деятельности: по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в отношении каждого уровня общего образования, дополнительное образование детей и взрослых.

7.Функции и полномочия Учредителя реорганизуемого учреждения осуществляет Администрация Тасеевского района.

8.Руководителям МБОУ «Вахрушевская ООШ № 6», МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по реорганизации.

9.Отделу образования администрации Тасеевского района:

9.1.Организовать проведение до 1 января 2020 года необходимых мероприятий, связанных с реорганизацией МБОУ «Вахрушевская ООШ № 6» путем присоединения в форме филиала к МБОУ «Тасеевская СОШ № 2, с учетом требований действующего законодательства.

9.2.Подготовить изменения в муниципальное задание МБОУ «Тасеевская СОШ № 2».

9.3.Предупредить:

- директора МБОУ «Вахрушевская ООШ № 6» в установленном порядке о сокращении должности директора;

- директора МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» в установленном порядке об изменениях условий труда.

10.Директору МБОУ «Вахрушевская ООШ № 6» предупредить в установленном порядке работников учреждения об изменениях условий труда.

11.Директору МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» Янову В. Е.:

11.1.Уведомить в письменной форме Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 8 по Красноярскому краю о реорганизации МБОУ «Вахрушевская ООШ № 6» путем присоединения в форме филиала к МБОУ «Тасеевская СОШ № 2».

11.2.Предложить работникам МБОУ «Вахрушевская ООШ № 6» продолжить на основании статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения с реорганизуемым учреждением.

11.3.Осуществить перевод обучающихся МБОУ «Вахрушевская ООШ № 6» в установленном порядке в реорганизуемое МБОУ «Тасеевская СОШ № 2».

11.4.Внести изменения в Устав МБОУ «Тасеевская СОШ № 2».

11.5.Внести изменения в штатное расписание МБОУ «Тасеевская СОШ № 2».

12.Ведущему специалисту по имущественным вопросам администрации Тасеевского района (Асипенко Л.М.) после окончания процедуры реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.

13.Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Тасеевского района.

14.Контроль за исполнением  постановления возложить на первого заместителя Главы администрации района Северенчука И.И.

15.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тасеевского района                                                                  О. А. Никаноров

# Приложение

к постановлению администрации

Тасеевского района

от 15.10.2019 № 520

План

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вахрушевская основная общеобразовательная школа № 6» путем присоединения в форме филиала к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 2»

Реорганизуемое учреждение – МБОУ «Тасеевская СОШ № 2».

Присоединяемое учреждение – МБОУ «Вахрушевская ООШ № 6».

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовительный этап |
| 1.1. | Издать приказ о начале реорганизации, утверждении сроков проведения мероприятий | в течение 1 рабочего дня с момента издания постановления | директор реорганизуемого учреждения |
| 1.2. | Издать приказ о создании комиссии по реорганизации с включением представителей реорганизуемого учреждения | в течение 1 рабочего дня с момента издания постановления | директор реорганизуемого учреждения |
| 1.3. | Направить уведомление в ФНС о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения | в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации | директор реорганизуемого учреждения |
| 1.5. | Провести совещания и ознакомление коллектива присоединяемого учреждения с порядком реорганизации | в течение 3 дней с момента издания постановления | директор реорганизуемого учреждения |
| 1.6. | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» и на сайте реорганизуемого учреждения уведомления о реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемых учреждений | дважды, с периодичность один раз в месяц (первый раз - после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, второй раз – через месяц после первой публикации) | директор реорганизуемого учреждения |
| 1.7. | Выявить и уведомить кредиторов и контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры (присоединяемых учреждений) о предстоящей реорганизации в простой письменной форме | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | директор присоединяемого учреждения |
| 1.8. | Уведомить в письменной форме работников присоединяемого учреждения о реорганизации и изменении существенных условий трудовых договоров (смена работодателя/ сокращение должностей) | в течение 1 календарного дня со дня принятия решения о реорганизации | директор присоединяемого учреждения |
| 2. | Основной этап |
| 2.1. | Провести сверку задолженности присоединяемых учреждений перед кредиторами | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | комиссия по реорганизации директор реорганизуемого учреждения директор присоединяемого учреждения |
| 2.2. | Принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности | в течение 10-ти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | комиссия по реорганизации директор присоединяемого учреждения |
| 2.3. | Подготовить проект новой структуры и штатного расписания реорганизованного учреждения | в течение месяца после принятия решения о реорганизации | директор реорганизуемого учреждения |
| 2.4. | Подготовить изменения в Устав реорганизованного учреждения | в течение 10 дней после приказа о завершении реорганизации | директор реорганизованного учреждения |
| 2.5. | Провести инвентаризацию имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам присоединяемых учреждений, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | в течение 1,5 месяцев после принятия решения о реорганизации В случае наличия расхождения между результатами инвентаризации и данными бухгалтерского учета, в бухгалтерский учет должны быть внесены соответствующие исправления. Все исправления в учет в случае обнаружения отклонений фактического наличия активов и обязательств от учетных данных должны быть внесены до составления передаточного акта | комиссия по реорганизации директор реорганизуемого учреждения директор присоединяемого учреждения |
| 2.6. | Предоставить специалисту по имущественным вопросам администрации Тасеевского района инвентаризационные описи имущества, закрепленного на праве оперативного управления за присоединяемым учреждением | в течение 1,5 месяцев после принятия решения о реорганизации | комиссия по реорганизации директор реорганизуемого учреждения |
| 2.7. | Составить передаточные акты (в 3-х экземплярах). Оформление документов по передаче имущества, прочих активов, включая нематериальные, прав и обязательств реорганизуемому учреждению | в течение 2 месяцев с даты принятия решения о реорганизации | комиссия по реорганизации директор реорганизуемого учреждения директор присоединяемого учреждения |
| 2.8. | Утвердить передаточные акты | не позднее срока окончания повторного опубликования в газете «Сельский труженик» уведомления о реорганизации | комиссия по реорганизации директор реорганизуемого учреждения |
| 2.9. | Представление документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого учреждения с передаточным актом | после даты утверждения передаточного акта, по истечению трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | директор присоединяемого учреждения |
| 2.10. | Передать муниципальное имущество присоединяемого учреждения реорганизованному учреждению | до 1 января 2020 года | директор присоединяемого учреждения |
| 2.11. | Направить специалисту по имущественным вопросам администрации Тасеевского района акт приема-передачи имущества присоединяемого учреждения реорганизованному учреждению | после даты утверждения передаточного акта | директор реорганизуемого учреждения руководитель присоединяемого учреждения |
| 2.12 | Закрыть лицевые счета присоединяемого учреждения | после даты утверждения передаточного акта, по истечению трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | директор присоединяемого учреждения |
| 2.13. | Подготовить и передать по акту документы присоединяемого учреждения на хранение правопреемнику (реорганизованному учреждению) | до 1 января 2020 года | директор присоединяемого учреждения |
| 3. | Заключительный этап |
| 3.1. | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности | после окончания процедуры реорганизации | специалист по имущественным вопросам администрации Тасеевского района |
| 3.2. | Провести акты сверки счетов с бюджетными и внебюджетными фондами и другими кредиторами и дебиторами присоединяемых учреждений | на дату, предшествующую исключению из ЕГРЮЛ присоединяемых учреждений | директор реорганизуемого учреждения |
| 3.3. | Направить в органы Федерального казначейства заявки на исключение из сводного реестра присоединяемых учреждений | на дату исключения из ЕГРЮЛ присоединяемых учреждений | директор присоединяемого учреждения |
| 3.4. | Организовать работу по прекращению трудовых отношений с работниками, должности которых сокращаются | До 1 января 2020 года | директор присоединяемого учреждения |
| 3.5. | Издать приказ о завершении реорганизации | в течение рабочего дня с момента получения уведомления об исключении из ЕГРЮЛ присоединяемого учреждения | директор реорганизуемого учреждения |
| 3.6 | Оформить договорные отношения с поставщиками (в части изменения субъекта права) | после внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество | директор реорганизуемого учреждения |
| 3.7. | Оформить переход прав и обязанностей: перенос данных бухгалтерского учета присоединяемого учреждения в учетную систему реорганизованного учреждения | по факту завершения реорганизации | директор реорганизуемого учреждения |
| 3.8. | Переоформить недвижимое имущество | по факту завершения реорганизации | директор реорганизуемого учреждения |
| 3.9. | Утвердить новую структуру и штатное расписание реорганизованного учреждения | в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления об исключении из ЕГРЮЛ присоединенного учреждения | директор реорганизуемого учреждения |
| 3.10 | Осуществить перевод обучающихся присоединяемого учреждения в реорганизованное учреждение | в течение 5 рабочих дней со дня приказа о завершении реорганизации | директор реорганизуемого учреждения |
| 3.11. | Провести мероприятия по переназначению (изменению условий трудовых договоров) работников присоединяемого учреждения | в течение 5 рабочих дней со дня приказа о завершении реорганизации | директор реорганизуемого учреждения |
| 3.12. | Предоставить на утверждение изменения в Устав реорганизуемого учреждения | в течение 10 дней после приказа о завершении реорганизации | директор реорганизуемого учреждения |
| 3.13. | Направить на государственную регистрацию изменения в учредительные документы реорганизованного учреждения | в течение 5 дней после утверждения изменений в Устав | директор реорганизуемого учреждения |
| 3.14. | Подать заявление в лицензирующий орган на переоформление лицензии на право ведения образовательной деятельности реорганизованного учреждения | в течение 10 дней после завершения реорганизации | директор реорганизуемого учреждения |