АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 15.10.2019 | с. Тасеево | № 521 |
| --- | --- | --- |

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 «Тополек» путем присоединения в форме филиала к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 6 «Сказка»

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 9, 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 N 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", ст. 16 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", постановлением администрации Тасеевского района от 16.09.2019 № 468 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций на территории Тасеевского района», на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации  муниципальных образовательных организаций на территории Тасеевского района от 02.10.2019, а также в целях оптимизации кадровых, материально – технических, организационно - методических средств, направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Тополек» (далее по тексту – МБДОУ детский сад № 10 «Тополек») путем присоединения в форме филиала к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 6 «Сказка» (далее по тексту – МБДОУ детский сад № 6 «Сказка»).

2.Утвердить  план мероприятий по реорганизации МБДОУ детский сад № 10 «Тополек»  путем присоединения в форме филиала к МБДОУ детский сад № 6 «Сказка» согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Завершить процесс реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 «Тополек» путем присоединения в форме филиала к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 6 «Сказка» в срок до 01 января 2020 года.

4.Установить, что МБДОУ детский сад № 6 «Сказка» является правопреемником по всем правам и обязательствам МБДОУ детского сада № 10 «Тополек» в соответствии с передаточным актом со дня завершения реорганизации.

5.Считать  МБДОУ детский сад № 6 «Сказка» реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности МБДОУ детский сад № 10 «Тополек».

6.Определить за МБДОУ детским садом № 6 «Сказка» основной вид деятельности: реализация основных образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми в дневное время.

7.Функции и полномочия учредителя реорганизуемого учреждения осуществляет администрация Тасеевского района.

8.Руководителям МБДОУ детский сад № 10 «Тополек», МБДОУ детский сад № 6 «Сказка» обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по реорганизации.

9.Отделу образования администрации Тасеевского района:

9.1.Организовать проведение до 1 января 2020 года необходимых мероприятий, связанных с реорганизацией МБДОУ детского сада № 10 «Тополек» путем присоединения в форме филиала к МБДОУ детскому саду  № 6 «Сказка», с учетом требований действующего законодательства.

9.2.Подготовить изменения в муниципальное задание МБДОУ детского сада № 6 «Сказка».

9.3.Предупредить:

-заведующего МБДОУ детского сада № 10 «Тополек» в установленном порядке о сокращении должности заведующего;

-заведующего МБДОУ детского сада № 6 «Сказка» в установленном порядке об изменениях условий труда.

10.Заведующему МБДОУ детским садом № 10 «Тополек» предупредить в установленном порядке работников учреждения об изменениях условий труда.

11.Заведующему МБДОУ детским садом № 6 «Сказка» Сокрустенко И.А.:

11.1.Уведомить в письменной форме Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №8 по Красноярскому краю о реорганизации МБДОУ детского сада № 10 «Тополек» путем присоединения в форме филиала к МБДОУ  детскому саду № 6.

11.2.Предложить работникам МБДОУ детского сада № 10 «Тополек» продолжить на основании статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения с реорганизуемым учреждением.

11.3.Осуществить перевод воспитанников МБДОУ детского сада № 10 «Тополек» в установленном порядке в реорганизуемое МБДОУ детский сад № 6 «Сказка».

11.4.Внести изменения в Устав МБДОУ детского сада № 6 «Сказка».

11.5.Внести изменения в штатное расписание МБДОУ детского сада № 6 «Сказка».

12.Ведущему специалисту по имущественным вопросам администрации Тасеевского района (Асипенко Л.М.) после окончания процедуры реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.

13.Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Тасеевского района.

14.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации района Северенчука И. И.

15.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тасеевского района                                                             О.А. Никаноров

# Приложение

к постановлению администрации

Тасеевского района

от   15.10.2019 № 521

План

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 «Тополек» путем присоединения в форме филиала к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 6 «Сказка»

Реорганизуемое учреждение – МБДОУ детский сад № 6 «Сказка».

Присоединяемое учреждение – МБДОУ детский сад № 10 «Тополек».

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовительный этап |
| 1.1. | Издать приказ о начале реорганизации, утверждении сроков проведения мероприятий | в течение 1 рабочего дня с момента издания постановления | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 1.2. | Издать приказ о создании комиссии по реорганизации с включением представителей реорганизуемого учреждения | в течение 1 рабочего дня с момента издания постановления | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 1.3. | Направить уведомление в ФНС о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения | в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 1.5. | Провести совещания и ознакомление коллективов присоединяемых учреждений с порядком реорганизации | в течение 3 дней с момента издания постановления | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 1.6. | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» и на сайте реорганизуемого учреждения уведомления о реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемых учреждений | дважды, с периодичность один раз в месяц (первый раз - после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, второй раз – через месяц после первой публикации) | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 1.7. | Выявить и уведомить кредиторов и контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры (присоединяемых учреждений) о предстоящей реорганизации в простой письменной форме | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | Заведующий присоединяемого учреждения |
| 1.8. | Уведомить в письменной форме работников присоединяемых учреждений о реорганизации и изменении существенных условий трудовых договоров (смена работодателя/ сокращение должностей) | в течение 1 календарного дня со дня принятия решения о реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения |
| 2. | Основной этап |
| 2.1. | Провести сверку задолженности присоединяемых учреждений перед кредиторами | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | Комиссия по реорганизации Заведующий реорганизуемого учреждения Заведующий присоединяемого учреждения |
| 2.2. | Принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности | в течение 10-ти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Комиссия по реорганизации Заведующий присоединяемого учреждения |
| 2.3. | Подготовить проект новой структуры и штатного расписания реорганизованного учреждения | в течение месяца после принятия решения о реорганизации | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 2.4. | Подготовить изменения в Устав реорганизованного учреждения | в течение 10 дней после приказа о завершении реорганизации | Заведующий реорганизованного учреждения |
| 2.5. | Провести инвентаризацию имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам присоединяемых учреждений, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | в течение 1,5 месяцев после принятия решения о реорганизации В случае наличия расхождения между результатами инвентаризации и данными бухгалтерского учета, в бухгалтерский учет должны быть внесены соответствующие исправления. Все исправления в учет в случае обнаружения отклонений фактического наличия активов и обязательств от учетных данных должны быть внесены до составления передаточного акта | комиссия по реорганизации директор реорганизуемого учреждения Заведующий присоединяемого учреждения |
| 2.6. | Предоставить специалисту по имущественным вопросам администрации Тасеевского района инвентаризационные описи имущества, закрепленного на праве оперативного управления за присоединяемым учреждением | в течение 1,5 месяцев после принятия решения о реорганизации | комиссия по реорганизации Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 2.7. | Составить передаточные акты (в 3-х экземплярах). Оформление документов по передаче имущества, прочих активов, включая нематериальные, прав и обязательств реорганизуемому учреждению | в течение 2 месяцев с даты принятия решения о реорганизации | комиссия по реорганизации Заведующий реорганизуемого учреждения Заведующий присоединяемого учреждения |
| 2.8. | Утвердить передаточные акты | не позднее срока окончания повторного опубликования в газете «Сельский труженик» уведомления о реорганизации | комиссия по реорганизации Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 2.9. | Представление документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого учреждения с передаточным актом | после даты утверждения передаточного акта, по истечению трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения |
| 2.10. | Передать муниципальное имущество присоединяемого учреждения реорганизованному учреждению | до 1 января 2020 года | Заведующий присоединяемого учреждения |
| 2.11. | Направить специалисту по имущественным вопросам администрации Тасеевского района акт приема-передачи имущества присоединяемого учреждения реорганизованному учреждению | после даты утверждения передаточного акта | Заведующий реорганизуемого учреждения Заведующий присоединяемого учреждения |
| 2.12. | Закрыть лицевые счета присоединяемого учреждения | после даты утверждения передаточного акта, по истечению трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения |
| 2.13. | Подготовить и передать по акту документы присоединяемого учреждения на хранение правопреемнику (реорганизованному учреждению) | до 1 января 2020 года | Заведующий присоединяемого учреждения |
| 3. | Заключительный этап |
| 3.1. | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности | после окончания процедуры реорганизации | специалист по имущественным вопросам администрации Тасеевского района |
| 3.2. | Провести акты сверки счетов с бюджетными и внебюджетными фондами и другими кредиторами и дебиторами присоединяемых учреждений | на дату, предшествующую исключению из ЕГРЮЛ присоединяемых учреждений | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 3.3. | Направить в органы Федерального казначейства заявки на исключение из сводного реестра присоединяемых учреждений | на дату исключения из ЕГРЮЛ присоединяемых учреждений | Заведующий присоединяемого учреждения |
| 3.4. | Организовать работу по прекращению трудовых отношений с работниками, должности которых сокращаются | до 1 января 2020 года | Заведующий присоединяемого учреждения |
| 3.5. | Издать приказ о завершении реорганизации | в течение рабочего дня с момента получения уведомления об исключении из ЕГРЮЛ присоединяемого учреждения | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 3.6. | Оформить договорные отношения с поставщиками (в части изменения субъекта права) | после внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 3.7. | Оформить переход прав и обязанностей: перенос данных бухгалтерского учета присоединяемого учреждения в учетную систему реорганизованного учреждения | по факту завершения реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения |
| 3.8. | Переоформить недвижимое имущество | по факту завершения реорганизации | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 3.9. | Утвердить новую структуру и штатное расписание реорганизованного учреждения | в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления об исключении из ЕГРЮЛ присоединенных учреждений | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 3.10. | Осуществить перевод воспитанников и обучающихся присоединяемого учреждения в реорганизованное учреждение | в течение 5 рабочих дней со дня приказа о завершении реорганизации | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 3.11. | Провести мероприятия по переназначению (изменению условий трудовых договоров) работников присоединяемого учреждения | в течение 5 рабочих дней со дня приказа о завершении реорганизации | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 3.12. | Предоставить на утверждение изменения в Устав реорганизуемого учреждения | в течение 10 дней после приказа о завершении реорганизации | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 3.13. | Направить на государственную регистрацию изменения в учредительные документы реорганизованного учреждения | в течение пяти дней после утверждения изменений в Устав | Заведующий реорганизуемого учреждения |
| 3.14. | Подать заявление в лицензирующий орган на переоформление лицензии на право ведения образовательной деятельности реорганизованного учреждения | в течение 10 дней после завершения реорганизации | Заведующий реорганизуемого учреждения |