Приложение № 10

к Порядку принятия решения

о разработке, формировании и реализации

муниципальных программ Тасеевского района

Информация

о целевых показателях муниципальной  программы и показателях результативности

подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Тасеевском районе»

| N п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2022 |  | 2023 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель: Создание доступных условий для занятий населения различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество спортивных сооружений в Тасеевском районе | Ед. | 0,15 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 41 |  |
| 1.2 | Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения района | % | 0,2 | 39,01 | 39,01 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 43.46 | 46,36 |  |
| 1.3 | Развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям ФК и С посредством проведения, участия в организации спортивных мероприятий | Ед. | 0,15 | 32 | 32 | 15 | 15 | 33 | 33 | 34 | 34 |  |
| 1.4 | Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории района, участие в краевых соревнованиях. | Ед. чел. | 0,2 | 2900 | 2900 | 1500 | 1500 | 2950 | 2950 | 3000 | 3000 |  |
| 1.5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 0,15 | 19 | 19 | 19,47 | 19,47 | 19.47 | 19,47 | 19,60 | 19,85 |  |
| 1.6 | Тестирование жителей района по видам тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | человек | 0,15 | 70 | 70 | 130 | 130 | 254 | 254 | 260 | 265 |  |

# Приложение № 11

к Порядку принятия решения

о разработке, формировании и реализации

муниципальных программ Тасеевского района

Информация

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой

по главным распорядителям средств, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации

«Развитие физической культуры и спорта в Тасеевском районе»

| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в Тасеевском районе | всего расходные обязат-ва |  |  |  |  | 5428,638 | 5428,632 | 1034,900 | 196,946 | 1034,900 | 979,119 | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адм-ция Тасеевского района | 005 | 1102 |  |  | 5428,638 | 5428,632 | 1034,900 | 196,946 | 1034,900 | 979,119 | 500,000 | 500,000 |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 | Поддержка деятельности спортивных клубов по месту жительства граждан | всего расходные обязат-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Тасеевского района | 005 | 1102 | 0590067 |  | 1080,200 | 1080,200 | 534,9 | 0 | 534,9 | 534,9 | 0,0 | 0.0 |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 2 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории района и участие в краевых соревнованиях | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 348,438 | 348,438 | 500,000 | 196,946 | 500,00 | 444,219 | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адм-ция Тасеевского района | 005 | 1102 | 0590067 |  | 348,438 | 348,438 | 500,000 | 196,946 | 500,000 | 444,219 | 500,000 | 500,000 |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 3 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0.0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адм-ция Тасеевского района |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы | Устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 4000,000 | 4000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Тасеевского района |  |  |  |  | 3999,999 | 3999,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |

# Приложение № 12

к Порядку принятия решения

о разработке, формировании и реализации

муниципальных программ Тасеевского района

Информация

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

«Развитие физической культуры и спорта в Тасеевском районе»

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году 2022 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы 2023 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в Тасеевском районе | всего | 5428,6 | 5428,6 | 1034,9 | 196,9 | 1034,9 | 979,1 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 5040,20 | 5040,20 | 534,9 | 0 | 534,9 | 534,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 388,4 | 388,4 | 500,0 | 196,9 | 500,0 | 444,2 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие 1 | Поддержка деятельности спортивных клубов по месту жительства граждан | всего | 1080,2 | 1080,2 | 534,9 | 0 | 534,9 | 534,9 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 1080,2 | 1080,2 | 534,9 | 0 | 534,9 | 534,9 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие 2 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории района и участие в краевых соревнованиях | всего | 348,4 | 348,4 | 500,0 | 196,9 | 500,0 | 444,2 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 348,4 | 348,4 | 500,0 | 196,8 | 500 | 444,2 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы | Устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | всего | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 3960,0 | 3960,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы                                                                                                                                                         Смирнова Т.Г.