АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАСЕЕВСКОГО  РАЙОНА

Красноярского  Края

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 23.10.2012 | с. Тасеево | № 742 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма на территории Тасеевского района

на 2013 – 2015 годы»

В целях повышения эффективности профилактики и предупреждения наркомании и алкоголизма на территории Тасеевского района и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением АНК Восточной зональной рабочей группы от 02.12.2008 г. №7 по разработке целевых антинаркотических программ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма на территории Тасеевского района на 2013 – 2015 годы» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Тасеевский вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы

администрации Тасеевского района                                          И.И. Северенчук

Приложение к постановлению администрации

Тасеевского района Красноярского края

от 23.10.2012 № 742

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма на территории Тасеевского района на 2013 – 2015 годы»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма на территории Тасеевского района на 2013 - 2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Решение АНК Восточной зональной рабочей группы от 02.12.2008 г. №7 по разработке целевых антинаркотических программ. |
| Заказчик программы | Администрация Тасеевского района. |
| Разработчик программы | Ведущий специалист отдела по реализации молодежных проектов, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района Я.А. Никоноров. |
| Цель программы | Создание условий для приостановления роста злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и алкоголизма и связанной с ними преступности и правонарушений. |
| Задачи программы | Обеспечение межведомственной координации деятельности, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков и алкоголя, профилактику наркомании и правонарушений среди различных групп населения. Создание системы мониторинга масштабов распространения наркомании и алкоголизма, осуществление постоянного контроля ситуации. Создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками и алкоголем, и их незаконного оборота. Совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе. |
| Срок реализации программы | 2013 – 2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Всего: 112 000 рублей 00 коп. по годам: -2013 год – 53 000 рублей 00 коп.; -2014 год – 29 000 рублей 00 коп.; -2015 год – 30 000 рублей 00 коп. Бюджет Тасеевского района |
| Основные мероприятия программы | Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и алкоголем, и их незаконному обороту. Пресечение незаконного оборота наркотиков и алкоголя. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем. Выявление употребления наркотических средств и алкоголя, и лечение и реабилитация лиц, больных наркоманией. |
| Исполнители программы | Районная межведомственная комиссия «По профилактике наркомании в Тасеевском районе». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение взаимодействия между правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями по профилактике наркомании среди населения Тасеевского района. Систематизация и повышение эффективности профилактических и реабилитационных мероприятий, связанных с проблемой распространения наркомании. Повышение качества работы правоохранительных органов в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков. Лечение и реабилитация больных наркоманией. |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Тасеевского района |

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Проблема злоупотребления психоактивными веществами, среди которых: алкоголь и его суррогаты, наркотические и токсические вещества, стоит перед Тасеевским районом.

В настоящее время в Тасеевском районе существует система противодействия незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, которую необходимо поддерживать и развивать для повышения эффективности межведомственного  взаимодействия всех заинтересованных структур в сфере профилактики наркомании. Проблема злоупотребления наркотическими веществами до сих пор остается актуальной, поэтому для сокращения незаконного спроса на наркотические и психотропные вещества и сокращения незаконного предложения наркотических и психотропных веществ необходима специально разработанная система мер, которая и представлена в настоящей Программе.

Также, согласно данным МБУЗ «Тасеевская ЦРБ», на территории Тасеевского района остро стоит проблема алкоголизации населения.

В образовательных учреждениях, организациях и предприятиях  района лекторской группой проводится санитарно-просветительская пропаганда о вреде алкоголя и наркосодержащих препаратов.

Отделением полиции №2 МО МВД России «Абанский», в целях повышения эффективности работы по пресечению незаконного оборота алкоголя и иных наркотических средств, проводятся оперативно-розыскные  мероприятия по выявлению лиц, занимающихся изготовлением, перевозкой, хранением и сбытом психоактивных веществ. Ведется работа по ликвидации мест изготовления и употребления  наркотических средств.

Реализация районных целевых программ «Молодежь и молодежная политика в Тасеевском районе на 2008 и 2009 – 2011 гг.» и «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в Тасеевском районе в 2009 – 2011 гг.»» позволила:

-привлечь подростков и молодежь из числа «группы риска» к участию в проведении профилактических акций, фестивалей «Мы за здоровый образ жизни!»;

-информировать население района о действиях и последствиях злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами, причинах и формах заболеваний, связанных с ними, путях к выздоровлению посредством разработки, изготовления и распространения профилактических буклетов и  листовок;

-  увеличить охват  подростков и молодежи спортивными мероприятиями.

Однако анализ исполнения Программ показал необходимость выделения программно-целевого подхода к реализации антинаркотической и антиалкогольной политики на муниципальном уровне в отдельную межведомственную программу, и таким образом продолжить работу, направленную на организацию и проведение мероприятий по  первичной профилактике употребления психоактивных веществ и обеспечение системы мер медицинского и психологического воздействия на лиц, употребляющих данные вещества.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы

Главной целью Программы является создание условий для приостановления роста злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения алкоголизма и наркомании и связанной с ней преступности и правонарушений.

Программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.

Программа предполагает решение следующих задач:

-создание системы мониторинга  наркоситуации и ситуации связанной с употреблением алкоголя в Тасеевском районе;

- развитие системы первичной профилактики наркозависимого поведения;

- совершенствование антинаркотической пропаганды;

-формирование культуры здорового образа жизни подростков и молодежи;

-создание условий  для развития альтернативных форм организации досуга подростков и молодежи, препятствующих вовлечению молодежи в наркосреду.

Раздел III.  Перечень Программных мероприятий

Программа включает комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение установленных целей и задач по следующим разделам:

-организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками;

-профилактика злоупотребления алкоголем и  наркотиками;

-диагностика, лечение и реабилитация лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения врача и злоупотребляющих алкоголем.

1.Организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению наркотиками.

Цель мероприятий данного раздела Программы состоит в формировании и реализации организационно-правовых условий для проведения работы по противодействию злоупотреблению наркотиками на территории Тасеевского района.

Предусматривается:

- дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в области профилактики наркомании;

-проведение комплексных социологических исследований и оценка масштабов распространения алкоголизма и немедицинского потребления наркотиков;

- разработка единых форм для системы мониторинга распространения алкоголизма и наркомании.

2. Профилактика злоупотребления наркотиков и алкоголя.

Целью раздела является организация профилактики и сокращение незаконного спроса на наркотические и психотропные вещества.

В связи с этим планируется:

- организация повышения квалификации работников сферы профилактики;

- проведение муниципальных акций, фестивалей, выставок, конференций, слетов под основным девизом – «Мы за здоровый образ жизни!»;

-изготовление и распространение полиграфической продукции, приобретение методических пособий, видеоматериалов, буклетов антинаркотической и антиалкогольной направленности;

-финансирование специальных выпусков газет с материалами антинаркотической и антиалкогольной направленности;

- содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время;

- подготовка волонтеров по  первичной профилактике наркомании;

- развитие службы  «Телефон Доверия»;

-укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, молодежной политики, культуры, учреждений дополнительного образования, спортивных учреждений, комиссий, клубов, центров.

3.Диагностика, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача и злоупотребляющих алкоголем.

Выявление лиц употребляющих психоактивные вещества.

Обеспечение системы мер медицинского и психологического воздействия на лиц, употребляющих  наркотические вещества и злоупотребляющих алкоголем.

Раздел IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

На финансирование части профилактических мероприятий привлекаются средства по районной целевой программе «Молодежь и молодежная политика в Тасеевском районе на 2012 – 2014 годы».

Для реализации основных направлений данной программы необходимо отдельное финансирование в размере – 112 000 рублей 00 коп.

Для реализации отдельных мероприятий Программы возможно привлечение внебюджетных средств, как правило, средств,  благотворительных фондов и спонсоров.

Раздел V. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Оценка эффективности программы в течение  указанного срока будет проводиться по трем целевым показателям (индикаторам), которые обеспечат мониторинг динамики изменений в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и алкоголем за оцениваемый период реализации программы, путем сравнения текущих значений с установленными Программой значениями на 2013 - 2015 годы:

-доля несовершеннолетних, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц (в процентах). К концу 2015 года доля несовершеннолетних и подростков, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности к общему числу указанной категории лиц должна составлять 60 процентов;

-доля впервые зарегистрированных потребителей наркотических средств, к общему количеству лиц. К концу 2015 года доля впервые зарегистрированных потребителей наркотических средств должна составить 50 процентов по отношению к данным 2012 года;

-уровень профессиональной подготовки специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании.

Выполнение Программы позволит:

-определить  фактические масштабы распространения алкоголизма и наркомании, незаконного оборота наркотиков на территории Тасеевского района;

-сократить спрос на наркотические средства и психотропные вещества среди населения;

-снизить темпы  вовлечения молодежи в наркосреду;

-уменьшить тяжесть негативных медико-социальных последствий злоупотребления психоактивными веществами;

-создать систему целенаправленной информационно-просветительской работы с населением  по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде, утверждению в обществе принципов здорового образа жизни;

-охватить профилактическими мероприятиями 60 процентов подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Организационные и правовые меры по противодействию злоупотребления наркотиками. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение комплексных социологических исследований и оценка масштабов немедицинского потребления наркотиков и злоупотребления алкоголем | Отдел по реализации молодежных проектов, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района | Регулярно (в течении срока реализации программы) | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е |
|  |  | МУЗ «Тасеевская центральная районная больница» |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка единых форм для системы мониторинга распространения наркомании в молодежной среде | Отдел по реализации молодежных проектов, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района | Июнь 2013 г. | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е |
|  |  | Межведомственная комиссия профилактики наркомании |  |  |  |  |
| 1.3. | Ликвидация растений, находящихся на территории района, содержащих в себе наркологические вещества | Главы сельсоветов Тасеевского района | Май – июнь (ежегодно) | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е |
| 2. Профилактика злоупотребления наркотиками |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение семинаров, курсов, семинаров-совещаний, конференций, «круглых столов» по проблемам наркомании | Отдел по реализации молодежных проектов, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района | Регулярно (в течении срока реализации программы) | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е |
|  |  | МБУ «Тасеевский молодежный центр» |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования администрации Тасеевского района |  |  |  |  |
| 2.2. | Повышение квалификации секретаря антинаркотической комиссии на территории Тасеевского района социальных педагогов, педагогов-психологов. Специалистов учреждений системы профилактики | Отдел по реализации молодежных проектов, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района | Регулярно (в течении срока реализации программы) | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е |
|  |  | Отдел образования администрации Тасеевского района |  |  |  |  |
| 2.3. | Взаимодействие с общественными и иными негосударственными организациями по профилактике наркомании | Отдел по реализации молодежных проектов, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района | Регулярно (в течении срока реализации программы) | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е |
| 2.4. | Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | Отдел по реализации молодежных проектов, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района | Летний период (ежегодно) | Согласно ДРЦП «Отдых детей и подростков Тасеевского района» на 2012 – 2015 годы | Согласно ДРЦП «Отдых детей и подростков Тасеевского района» на 2012 – 2015 годы | Согласно ДРЦП «Отдых детей и подростков Тасеевского района» на 2012 – 2015 годы |
|  |  | МБУ «Тасеевский молодежный центр» |  |  |  |  |
| 2.5. | Подготовка волонтеров по программе первичной профилактики наркомании | Отдел по реализации молодежных проектов, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района | Регулярно (в течении срока реализации программы) | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е |
|  |  | МБУ «Тасеевский молодежный центр» |  |  |  |  |
| 2.6. | Проведение районных акций, дней профилактики, фестивалей, выставок, конференций, форумов, слетов «Мы за здоровый образ жизни!» | Отдел по реализации молодежных проектов, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района | Регулярно (в течении срока реализации программы) | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е |
| 2.7. | Изготовление и распространение полиграфической продукции, приобретение методических материалов, буклетов антинаркотической направленности. | Отдел по реализации молодежных проектов, взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации Тасеевского района | Регулярно (в течении срока реализации программы) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.8. | Приобретение специализированных программ для обеспечения эффективной деятельности в сфере профилактики наркомании. | МБУ «Тасеевский молодежный центр» | Регулярно (в течении срока реализации программы) | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е |
|  |  | Отдел образования администрации Тасеевского района |  |  |  |  |
| 2.9 | Участие в профилактических мероприятиях районного, краевого и федерального уровней. | МБУ «Тасеевский молодежный центр» | Регулярно (в течении срока реализации программы) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Отдел образования администрации Тасеевского района |  | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е |
| 2.10 | Проведение массовых общерайонных акций, направленных на профилактику правонарушений и нарко- и алкогольной зависимости несовершеннолетних | Отдел по вопросам культуры, молодежи и спорта администрации Тасеевского района | Май-октябрь (ежегодно) | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е |
|  |  | Отдел образования администрации Тасеевского района |  |  |  |  |
|  | Проведение профилактических мероприятий в школах, ПУ-72, учреждениях культуры, направленных на формирование негативного отношения к наркотикам, алкоголю. | Отдел по вопросам культуры, молодежи и спорта администрации Тасеевского района | Регулярно (в течении срока реализации программы) | Согласно РЦП «Молодежь и молодежная политика в Тасеевском районе» | Согласно РЦП «Молодежь и молодежная политика в Тасеевском районе» | - |
|  |  | МБУ «Тасеевский молодежный центр» |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования администрации Тасеевского района |  | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е |
| 3. Диагностика, лечение и реабилитация лиц употребляющих наркотики |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение экспресс-тестов для проведения экспресс-диагностики на наркотические вещества для лечебно-профилактических учреждений | МБУЗ «Тасеевская центральная районная больница» | Регулярно (в течении срока реализации программы) | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| 3.2. | Приобретение алкометра для выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, при проведении рейдов | МБУЗ «Тасеевская центральная районная больница» | Регулярно (в течении срока реализации программы) | 25,0 | - | - |
| 3.3. | Проведение реабилитационных мероприятий и лечебно-восстановительной терапии больным с интоксикацией, направленных в зональную больницу в г.Канск | МБУЗ «Тасеевская центральная районная больница» | Регулярно (в течении срока реализации программы) | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е | Текущее финанс-е |
| ИТОГО по годам: |  |  |  | 53,0 | 29,0 | 30,0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 112,0 |  |  |